# Logo, company name Description automatically generatedProjeto tecnológico

## Projeto Secure Contain Protect DataBase

## Ponto de situação 22/04/21

|  |  |
| --- | --- |
| 570 TPGSI | Nº 119022 Hugo Parada |
| 570 TGPSI | Nº 119055 Rafael Ferreira |
| 570 TGPSI | Nº 119739 Rodolfo Belchior |

## 

## **Ponto de situação**

Este ponto de situação cobre o trabalho realizado desde 15 de Março de 2021 até ao dia 22 de Abril de 2021:

(Devido ao projeto multidisciplinar, ter sido posto há frente do projeto tecnológico, o cronograma teve que ser alterado… Esta é a nova distribuição de tarefas.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês | Abril | | Maio | | | | Junho | | | |
| Semana | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Requesitos /Funcionalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenho UI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escrita de artigos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerencia de Perfis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criptogração de palavras passes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformar em formato wikidot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil/Doutor/Administrador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Histórico de artigos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conversão para PDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atualização de base de dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Importação de Artigos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Hugo | Legenda |
| Rodolfo |
| Rafa |
| Hugo/Rodolfo |
| Rodolfo/Rafa |
| Todos |
| Hugo/Rafa |
| Concluido |

Estado do projeto…

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | | Estado aproximado | Estado | Data de começo | Data de fim |
| Proposta | | 100% | Completo | Ínicio de Janeiro | 1 de fevereiro |
| Analise | Requisitos /Funcionalidades | 20% | A decorrer… | 4ª semana de Janeiro | - |
| Desenho UI | 45% | A decorrer… | 4ª semana de Janeiro | - |
| Escrita de artigos | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Gerencia de perfis | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Criptogração de palavras passes | 78% | A decorrer… | 4ª semana de Janeiro | - |
| Transformar em formato Wikidot | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Perfil/Douto /Administrador | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Histórico de artigos | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Registro | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Conversão para PDF | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Atualização de dados | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Testes | - |  |  | - |

Devido ao facto de termos constantemente lançado o foco constante na importação de código html, perdemos mais que um mês no desenvolvimento do projeto

## Medidas a tomar:

Vamos começar a focar nas tarefas mais simples e deixar a parte mais fancy do projeto para mais tarde, e deixar a sua essência mais visível e notável…